Приложение

к постановлению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА

по переводу частных домовладений с угольного отопления

на более экологичные виды отопления, в том числе электроотопление,

в городе Красноярске на 2022–2023 годы

I. Исходное состояние и описание проблемы

В соответствии со схемой теплоснабжения города Красноярска до 2033 года (актуализация на 2023 год), утвержденной приказом Минэнерго России от 22.08.2022 № 841, на территории города Красноярска по состоянию на 2022 год имеется 10 183 индивидуальных жилых дома, использующих индивидуальное теплоснабжение (дрова, уголь, газ, электроэнергия).

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в городе Красноярске сформированы в исторически сложившихся на территории города микрорайонах с индивидуальной малоэтажной застройкой. Такие здания (одно-, двухэтажные, в большей части – деревянные) не присоединены к системам централизованного теплоснабжения города. Теплоснабжение зданий в данных зонах обеспечивается от индивидуальных отопительных приборов (как правило, от твердотопливных котлов или печей).

По имеющимся оценкам, в настоящее время до 88% частных домов в городе Красноярске отапливается с использованием в качестве основного топлива угля и дров.

II. Цели и задачи Комплексной программы

Целью Комплексной программы является реализация мероприятий, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в городе Красноярске.

Основной задачей Комплексной программы является перевод частных домовладений с угольного отопления на более экологичные виды отопления, в том числе электроотопление, включая приобретение, установку, монтаж внутридомового газового, электрического оборудования, приборов учета, систем отопления, подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и частных домовладений к сетям газораспределения.

Исполнители Комплексной программы: департамент городского хозяйства администрации города, юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели.

III. Мероприятия и ожидаемые результаты Комплексной программы

Планируемый объем реализации мероприятий Комплексной программы представлен в таблице.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Количество домовладений | Срок реализации | Этапы реализации по годам | Планируемые работы |
| 1 | Перевод частных домовладений с угольного отопления на газовое, включая приобретение, установку, монтаж внутридомового газового оборудования, приборов учета, систем отопления | 20 | 2022 | в 1 этап – 2022 год | приобретение, установка, монтаж внутридомового газового оборудования, приборов учета, систем отопления, подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и частных домовладений к сетям газораспределения |
| 2 | Перевод частных домовладений с угольного отопления на газовое, включая приобретение, установку, монтаж внутридомового газового оборудования, приборов учета, систем отопления | 90 | 2022–2023 | 1-й этап – 2022 год | приобретение внутридомового газового оборудования, приборов учета, систем отопления |
| 2-й этап – 2023 год | установка, монтаж внутридомового газового оборудования, приборов учета, систем отопления, подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и частных домовладений к сетям газораспределения |
| 3 | Перевод частных домовладений с угольного отопления на более экологичные виды отопления, в том числе электроотопление | 685 | 2023 | этапность будет определена по результатам обследования частных домовладений | приобретение, установка, монтаж внутридомового газового, электрического оборудования, приборов учета, систем отопления, подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и частных домовладений к сетям газораспределения |

Планируемым результатом реализации Комплексной программы является:

1. В 2022 году:

перевод 20 частных домовладений г. Красноярска с угольного отопления на газовое;

приобретение 90 комплектов газового оборудования (резервуар для сжиженного углеводородного газа (газгольдер), котел (в комплекте, позволяющем организовать отопление частного домовладения с использованием сжиженного углеводородного газа)).

2. В 2023 году:

перевод 90 частных домовладений г. Красноярска с угольного отопления на газовое;

перевод 685 частных домовладений г. Красноярска с угольного отопления на более экологичные виды отопления, в том числе электроотопление.

IV. Целевые показатели реализации Комплексной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Количество домовладений | Срок реализации | Этапы реализации по годам | Целевой показатель реализации |
| 1 | Перевод частных домовладений с угольного отопления на газовое, включая приобретение, установку, монтаж внутридомового газового оборудования, приборов учета, систем отопления | 20 | 2022 | в 1 этап – 2022 год | перевод 20 частных домовладений г. Красноярска с угольного отопления на газовое |
| 2 | Перевод частных домовладений с угольного отопления на газовое, включая приобретение, установку, монтаж внутридомового газового оборудования, приборов учета, систем отопления | 90 | 2022–2023 | 1-й этап – 2022 год | приобретение 90 комплектов газового оборудования (резервуар для сжиженного углеводородного газа (газгольдер), котел (в комплекте, позволяющем организовать отопление частного домовладения с использованием сжиженного углеводородного газа)) |
| 2-й этап – 2023 год | перевод 90 частных домовладений г. Красноярска с угольного отопления на газовое |
| 3 | Перевод частных домовладений с угольного отопления на более экологичные виды отопления, в том числе электроотопление | 685 | 2023 | этапность будет определена по результатам обследования частных домовладений | перевод 685 частных домовладений с угольного отопления на более экологичные виды отопления, в том числе электроотопление |