

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| 12.04.2024 | № 320 |

Об утверждении Технического задания на корректировку

инвестиционной программы ООО «КрасКом» в сфере водоснабжения

и водоотведения левобережной и правобережной частей г. Красноярска

и иных муниципальных образований Красноярского края

на 2024–2028 годы

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 [№ 131-ФЗ](consultantplus://offline/ref=84104E426E5D3FA0957744D4F7E76ADDD7ADC2367D5430D5F9DD6F66EAm5b5K) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российкой Федерации», от 07.12.2011 [№ 416-ФЗ](consultantplus://offline/ref=84104E426E5D3FA0957744D4F7E76ADDD7AFCB37795330D5F9DD6F66EAm5b5K) «О водоснабжении и водоотведении», [Правилами](consultantplus://offline/ref=84104E426E5D3FA0957744D4F7E76ADDD7AEC33C7B5030D5F9DD6F66EA5589898C4035292D7E094Bm8bEK) разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641, руководствуясь [ст. 41](consultantplus://offline/ref=84104E426E5D3FA095775AD9E18B35D2D6A49C3879533C8AA38F6931B5058FDCCC00337C6E3A06498F05F99BmFb6K), [58](consultantplus://offline/ref=84104E426E5D3FA095775AD9E18B35D2D6A49C3879533C8AA38F6931B5058FDCCC00337C6E3A06498Fm0b6K), [59](consultantplus://offline/ref=84104E426E5D3FA095775AD9E18B35D2D6A49C3879533C8AA38F6931B5058FDCCC00337C6E3A06498F05FE96mFbEK) Устава города Красноярска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Техническое [задание](#P28) на корректировку инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» в сфере водоснабжения и водоотведения левобережной и правобережной частей г. Красноярска и иных муниципальных образований Красноярского края на 2024– 2028 годы, утвержденной приказом министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 06.12.2023 № 48-н, согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городские новости» и разместить на официальном сайте администрации города.

Глава города В.А. Логинов

Приложение

к постановлению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на корректировку инвестиционной программы ООО «КрасКом»

в сфере водоснабжения и водоотведения левобережной

и правобережной частей г. Красноярска и иных муниципальных

образований Красноярского края на 2024–2028 годы

1. Внести в инвестиционную программу ООО «КрасКом» в сфере водоснабжения и водоотведения левобережной и правобережной частей г. Красноярска и иных муниципальных образований Красноярского края на 2024–2028 годы, утвержденную приказом министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 06.12.2023 № 48-н, следующие изменения:

1) в инвестиционной программе ООО «КрасКом» в сфере водоснабжения и водоотведения левобережной и правобережной частей г. Красноярска и иных муниципальных образований Красноярского края на 2024–2028 годы:

раздел «Холодное водоснабжение» дополнить следующим мероприятием:

«разработка проекта и реконструкция насосных станций водоснабжения в г. Красноярске»;

в разделе «Водоотведение»:

наименование мероприятия «Разработка проекта и строительство/реконструкция КНС в районе жилого дома по ул. Караульной, 16, кадастровый номер 24:50:0300318:692 (взамен существующей)» изложить в следующей редакции:

«Строительство канализационной насосной станции в районе жилого дома по ул. Караульной, 16»;

наименование мероприятия «Разработка проекта и строительство/реконструкция КНС, расположенной в районе жилого дома по ул. Хрустальной, 2, кадастровый номер 24:50:0100212:906 (взамен существующей)» изложить в следующей редакции:

«Строительство канализационной насосной станции в районе жилого дома по ул. Хрустальной, 2»;

дополнить следующими мероприятиями:

«модернизация очистных сооружений канализации;

модернизация канализационных насосных станций»;

2) в Перечне объектов капитального строительства левобережной и правобережной частей города Красноярска и иных муниципальных образований Красноярского края:

строку 1.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «1.1 | Объекты капитального строительства | г. Красноярск, Советский район | 2 660,472 | 2 655,780 | 2024–2028» |

дополнить строками 1.2–1.32 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «1.2 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями, подземной автостоянкой и инженерным обеспечением, расположенный по адресу:  г. Красноярск, ул. Рокоссовского | г. Красноярск, ул. Рокоссовского | 57,520 | 53,520 | 2025 |
| 1.3 | Комплекс многоквартирных домов (многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями – первый этап) | г. Красноярск, жилой массив индивидуальной застройки «Нанжуль-Солнечный» | 118,620 | 118,620 | 2025 |
| 1.4 | Комплекс многоквартирных домов (многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями – второй этап) | г. Красноярск, жилой массив индивидуальной застройки «Нанжуль-Солнечный» | 117,790 | 117,790 | 2026 |
| 1.5 | Комплекс многоквартирных домов (многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями – 3 этап) | г. Красноярск, жилой массив индивидуальной застройки «Нанжуль-Солнечный» | 117,790 | 117,790 | 2026 |
| 1.6 | Комплекс многоквартирных домов (многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями – 4 этап) | г. Красноярск, жилой массив индивидуальной застройки «Нанжуль-Солнечный» | 117,790 | 117,790 | 2027 |
| 1.7 | Комплекс многоквартирных домов (многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями – 5 этап) | г. Красноярск, жилой массив индивидуальной застройки «Нанжуль-Солнечный» | 166,900 | 166,900 | 2027 |
| 1.8 | Комплекс многоквартирных домов (многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями – 6 этап) | г. Красноярск, жилой массив индивидуальной застройки «Нанжуль-Солнечный» | 117,790 | 117,790 | 2028 |
| 1.9 | Комплекс многоквартирных домов (многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями – 7 этап) | г. Красноярск, жилой массив индивидуальной застройки «Нанжуль-Солнечный» | 118,620 | 118,620 | 2028 |
| 1.10 | Завершение строительства объекта незавершенного строительства торгово-офисный комплекс переменной этажности | г. Красноярск, Советский район,  ул. 78-ой Добровольческой Бригады –  ул. Весны | 7,530 | 7,530 | 2025 |
| 1.11 | «Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями, с автостоянкой и инженерным обеспечением, расположенный в жилом районе Солнечный г. Красноярска.» Секция  в осях I–II, Секция  в осях III–X | Жилой район Солнечный,  ул. Микуцкого г. Красноярска | 251,560 | 251,560 | 2025 |
| 1.12 | Комплекс зданий | г. Красноярск, ул. Полигонная, д. 15 | - | 35,712 | 2024 |
| 1.13 | Комплекс многоквартирных домов (многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями – первый этап) | г. Красноярск, жилой массив индивидуальной застройки «Нанжуль-Солнечный» | 118,620 | 118,620 | 2024 |
| 1.14 | Комплекс многоквартирных домов (многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями – второй этап) | г. Красноярск, жилой массив индивидуальной застройки «Нанжуль-Солнечный» | 117,790 | 117,790 | 2024 |
| 1.15 | Комплекс многоквартирных домов (многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями – третий этап) | г. Красноярск, жилой массив индивидуальной застройки «Нанжуль-Солнечный» | 117,790 | 117,790 | 2024 |
| 1.16 | Комплекс многоквартирных домов (многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями – четвертый этап) | г. Красноярск, жилой массив индивидуальной застройки «Нанжуль-Солнечный» | 117,790 | 117,790 | 2024 |
| 1.17 | Комплекс многоквартирных домов (многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями – пятый этап) | г. Красноярск, жилой массив индивидуальной застройки «Нанжуль-Солнечный» | 166,900 | 166,900 | 2024 |
| 1.18 | Комплекс многоквартирных домов (многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями – шестой этап) | г. Красноярск, жилой массив индивидуальной застройки «Нанжуль-Солнечный» | 117,790 | 117,790 | 2026 |
| 1.19 | Комплекс многоквартирных домов (многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями – седьмой этап) | г. Красноярск, жилой массив индивидуальной застройки «Нанжуль-Солнечный» | 118,620 | 118,620 | 2024 |
| 1.20 | Жилой дом № 1, инженерное обеспечение, по ул. Маршала Малиновского в г. Красноярске | Красноярский край, г. Красноярск, Советский район,  ул. Маршала Малиновского | 160,750 | 160,750 | 2025 |
| 1.21 | Многофункциональный комплекс  с подземной автостоянкой и инженерным обеспечением по ул. 9 Мая  в Советском районе  г. Красноярска | Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, пересечение ул. 78 Добровольческой бригады –  ул. Петра  Ломако | 29,250 | 24,000 | 2025 |
| 1.22 | «Многоэтажный жилой дом  со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями с подземной  автостоянкой.  Корпус 1.  Корпус 2», расположенный по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Молокова/ пр. Авиаторов. | Красноярский край, г. Красноярск,  ул. Молокова/  пр. Авиаторов. | 133,572 | 133,572 | 2026 |
| 1.23 | Мариинская женская гимназия  на 525 учащихся  с интернатом  на 150 мест  в г. Красноярске | Красноярский край, г. Красноярск, ул. Малинов-ского | 126,220 | 123,170 | 2024 |
| 1.24 | «Комплекс многоэтажных жилых домов № 1 – № 9  с подземной парковкой и инженерным обеспечением объектов по адресу: г. Красноярск, ул. Молокова –  ул. Авиаторов».  Система автополива парка | Красноярский край, г. Красноярск, Советский район,  ул. Авиаторов – ул. Молокова | 18,720 | - | 2024 |
| 1.25 | «Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и автостоянкой, расположенный по адресу: г. Красноярск, Советский район, пр. Ульяновский» (корпус 1, 2, 3 и автопарковка) | Красноярский край, г. Красноярск,  пр. Ульяновский | 210,924 | 210,924 | 2026 |
| 1.26 | Комплекс жилых домов с инженерным обеспечением, расположенный по адресу: г. Красноярск, жилой массив «Нанжуль-Солнеч-ный». Жилой  дом № 1 | г. Красноярск, жилой массив «Нанжуль-Солнечный». Жилой  дом № 1 | 73,728 | 73,728 | 2026 |
| 1.27 | Комплекс жилых домов с инженерным обеспечением, расположенный по адресу: г. Красноярск, жилой массив «Нанжуль-Солнеч-ный». Жилой  дом № 2 | г. Красноярск, жилой массив «Нанжуль-Солнечный». Жилой  дом № 2 | 25,320 | 25,320 | 2026 |
| 1.28 | Комплекс жилых домов с инженерным обеспечением, расположенный по адресу: г. Красноярск, жилой массив «Нанжуль-Солнеч-ный». Жилой  дом № 3 | г. Красноярск, жилой массив «Нанжуль-Солнечный». Жилой  дом № 3 | 57,216 | 57,216 | 2026 |
| 1.29 | Комплекс жилых домов с инженерным обеспечением, расположенный по адресу: г. Красноярск, жилой массив «Нанжуль-Солнеч-ный». Жилой  дом № 4 | г. Красноярск, жилой массив «Нанжуль-Солнечный». Жилой  дом № 4 | 58,584 | 58,584 | 2026 |
| 1.30 | Комплекс жилых домов с инженерным обеспечением, расположенный по адресу: г. Красноярск, жилой массив «Нанжуль-Солнеч-ный». Жилой  дом № 5 | г. Красноярск, жилой массив «Нанжуль-Солнечный». Жилой дом  № 5 | 92,004 | 92,004 | 2025 |
| 1.31 | Комплекс жилых домов с инженерным обеспечением, расположенный по адресу: г. Красноярск, жилой массив «Нанжуль-Солнеч-ный». Жилой  дом № 6 | г. Красноярск, жилой массив «Нанжуль-Солнечный». Жилой дом  № 6 | 18,720 | 18,720 | 2025 |
| 1.32 | Комплекс жилых домов с инженерным обеспечением, расположенный по адресу: г. Красноярск, жилой массив «Нанжуль-Солнеч-ный». Жилой  дом № 7 | г. Красноярск, жилой массив «Нанжуль-Солнечный». Жилой дом  № 7 | 64,140 | 64,140 | 2025» |

строку «Итого по Советскому району» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «Итого по Советскому району | 5 796,830 | 5 796,830» |  |

строку 2.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «2.1 | Объекты капитального строительства | г. Красноярск, Центральный район | 0,000 | 0,000 | 2024–  2028» |

дополнить строками 2.2–2.19 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «2.2 | Многофункциональный деловой центр | 660073,  Российская Федерация,  г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 22а | 34,470 | 34,470 | 2024 |
| 2.3 | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземной автостоянкой и инженерными коммуникациями, по улице Шахтеров, 31а, в Центральном районе города Красноярска | г. Красноярск, Центральный район,  ул. Шахте-  ров, 31а | 75,740 | 75,740 | 2025 |
| 2.4 | «Жилой дом № 3, инженерное обеспечение, по ул. Петра Подзолкова  в г. Красноярске». | Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Петра Подзолкова | 52,344 | 52,344 | 2028 |
| 2.5 | «Жилой дом № 2, инженерное обеспечение, по ул. Петра Подзолкова  в г. Красноярске». | Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Петра Подзолкова | 116,304 | 116,304 | 2027 |
| 2.6 | «Жилой дом № 1, инженерное обеспечение, по ул. Петра Подзолкова  в г. Красноярске –  I этап». | Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Петра Подзолкова | 117,084 | 117,084 | 2025 |
| 2.7 | «Жилой дом № 1, инженерное обеспечение, по ул. Петра Подзолкова  в г. Красноярске –  II этап». | Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, ул. Петра Подзолкова | 119,352 | 119,352 | 2026 |
| 2.8 | «Строительство линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в г. Красноярске. Первый этап.». 2.8. Этап: «Горизонтальные выработки со строительными конструкциями обделки перегонных тоннелей о/п «Площадь Революции» - о/п «Улица Карла Маркса» Строительная площадка № 15 ПК 120 | ул. Карла Маркса | 25,700 | 12,900 | 2024 |
| 2.9 | «Строительство линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в г. Красноярске. Первый этап.» 2.7. Этап. «Горизонтальные выработки со строительными конструкциями обделки перегонных тоннелей о/п «Улица Шахтеров» – о/п «Улица Карла Маркса». Строительная площадка № 5 | ул. Карла Маркса | 68,800 | 38,700 | 2024 |
| 2.10 | «10-й квартал жилого района Солонцы-2,» в Центральном  районе г. Красноярска, жилой дом № 1 | 10-й квартал жилого района Солонцы-2, в Центральном районе г. Краснояр-ска | 232,667 | 215,877 | 2025 |
| 2.11 | «10-й квартал жилого района Солонцы-2,» в Центральном районе г. Красноярска, жилой дом № 2 | 10-й квартал жилого района Солонцы-2, в Центральном районе  г. Красноярска | 132,620 | 120,249 | 2025 |
| 2.12 | «10-й квартал жилого района Солонцы-2,» в Центральном районе г. Красноярска, жилой дом № 3 | 10-й квартал жилого района Солонцы-2, в Центральном районе  г. Красноярска | 183,974 | 166,089 | 2025 |
| 2.13 | «10-й квартал жилого района Солонцы-2,» в Центральном районе г. Красноярска, жилой дом № 4 | 10-й квартал жилого района Солонцы-2, в Центральном районе  г. Красноярска | 240,169 | 211,884 | 2025 |
| 2.14 | «10-й квартал жилого района Солонцы-2,» в Центральном районе г. Красноярска, жилой дом № 5 | 10-й квартал жилого района Солонцы-2, в Центральном районе  г. Красноярска | 234,986 | 215,214 | 2025 |
| 2.15 | «10-й квартал жилого района Солонцы-2,» в Центральном районе г. Красноярска, жилой дом № 6 | 10-й квартал жилого района Солонцы-2, в Центральном районе  г. Красноярска | 131,144 | 107,046 | 2025 |
| 2.16 | «10-й квартал жилого района Солонцы-2,» в Центральном районе г. Красноярска, жилой дом № 7 | 10-й квартал жилого района Солонцы-2, в Центральном районе  г. Красноярска | 256,797 | 209,277 | 2025 |
| 2.17 | «10-й квартал жилого района Солонцы-2,» в Центральном районе г. Красноярска, жилой дом № 8 | 10-й квартал жилого района Солонцы-2, в Центральном районе  г. Красноярска | 247,351 | 215,214 | 2025 |
| 2.18 | «10-й квартал жилого района Солонцы-2,» в Центральном районе г. Красноярска, жилой дом № 11 | 10-й квартал жилого района Солонцы-2, в Центральном районе  г. Красноярска | 286,149 | 256,848 | 2025 |
| 2.19 | «10-й квартал жилого района Солонцы-2,» в Центральном районе г. Красноярска, жилой дом № 12 | 10-й квартал жилого района Солонцы-2, в Центральном районе  г. Красноярска | 253,898 | 218,772 | 2025» |

строку «Итого по Центральному району» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «Итого по Центральному району | 2 809,549 | 2 503,364» |  |

строку 3.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «3.1 | Объекты капитального строительства | г. Красноярск, Железнодорожный район | 951,636 | 1 636,424 | 2024–2028» |

дополнить строками 3.2–3.11 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «3.2 | Многоквартирный дом | 660001,  г. Красноярск,  ул. Копылова, 15 | 54,432 | - | 2024 |
| 3.3 | Многоквартирный дом | 660001,  г. Красноярск,  ул. Копылова, 17 | 80,724 | - | 2024 |
| 3.4 | Многоквартирный дом | 660001,  г. Красноярск,  ул. Копылова, 21 | 51,660 | - | 2024 |
| 3.5 | Многоквартирный дом по адресу:  ул. Копылова, д. 19 | ул. Копыло-  ва, д. 19 | 146,172 | - | 2024 |
| 3.6 | Жилой дом № 1 со встроенными нежилыми помещениями и автостоянкой, расположенный в жилом комплексе «Равновесие» по адресу: г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Телевизорная | г. Красноярск, Железнодорожный район,  ул. Телевизорная | 404,040 | 404,040 | 2025 |
| 3.7 | Жилой дом № 2 со встроенными нежилыми помещениями и автостоянкой, расположенный в жилом комплексе «Равновесие» по адресу: г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Телевизорная | г. Красноярск, Железнодорожный район,  ул. Телевизорная | 299,940 | 299,940 | 2026 |
| 3.8 | Жилой дом № 3 со встроенными нежилыми помещениями и автостоянкой, расположенный в жилом комплексе «Равновесие» по адресу: г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Телевизорная | г. Красноярск, Железнодорожный район,  ул. Телевизорная | 140,136 | 140,136 | 2027 |
| 3.9 | «Строительство линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта  в г. Красноярске. Первый этап.» 2.2. Этап: «Монтажный котлован о/п «Вокзальная» Строительная площадка № 3 | ул. Братьев Абалаковых | 241,000 | 38,700 | 2024 |
| 3.10 | «Строительство линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта  в г. Красноярске. Первый этап.» 2.9. Этап: «Горизонтальные выработки со строительными конструкциями обделки перегонных тоннелей о/п «Вокзальная» – о/п «Площадь Революции» Строительная площад-  ка № 14 ПК 111 | ул. Декабристов/ ул. Карла Маркса | 25,800 | 12,900 | 2024 |
| 3.11 | «Строительство линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта  в г. Красноярске. Первый этап.» 2.6. Этап: «Горизонтальные выработки со строительными конструкциями обделки перегонных тоннелей о/п «Вокзальная» – о/п «Улица Копылова». Строительная площад-  ка № 13 ПК 94 | ул. Гоголя | 136,600 | - | 2024» |

строку «Итого по Железнодорожному району» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «Итого по Железнодорожному району | 2 532,140 | 2 532,140» |  |

строку 4.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «4.1 | Объекты капитального строительства | г. Красноярск, Октябрьский район | 6 667,945 | 7 859,882 | 2024–2028» |

дополнить строками 4.2–4.35 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «4.2 | Жилой комплекс  с крытой автостоянкой, расположенный по адресу: РФ, Красноярский край,  г. Красноярск, Октябрьский район,  ул. Борисова | Красноярский край, г. Красноярск, ул. Борисова | 89,748 | 89,748 | 2024 |
| 4.3 | Жилой дом № 2, инженерное обеспечение, комплекса многоэтажных жилых домов по ул. Калинина Октябрьского района  г. Красноярска | г. Красноярск, ул. Калинина | 260,700 | 260,700 | 2025 |
| 4.4 | «Жилой дом № 1 с автостоянками, расположенный в Октябрьском районе г. Красноярска. Корпус 3  (II очередь строительства)» | Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район | 93,900 | 93,900 | 2024 |
| 4.5 | Временное сооружение (павильон) для организации быстрого питания и открытый комплекс бассейнов | г. Красноярск, Октябрьский район,  ул. 2-я Красногорская, берег пруда в районе мясокомбината, на территории озера-парка «Октябрьский» | 36,000 | 36,000 | 2024 |
| 4.6 | «Жилой дом № 1 с автостоянкой, расположенный в Октябрьском районе г. Красноярска. Корпус 4. Корпус 5. Автостоянка. III этап». Корпус 4, Автостоянка | Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район | 75,252 | 75,252 | 2024 |
| 4.7 | «Жилой дом № 1 с автостоянкой, расположенный в Октябрьском районе г. Красноярска. Корпус 4. Корпус 5. Автостоянка. III этап». Корпус 5 | Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район | 71,472 | 71,472 | 2024 |
| 4.8 | «Жилой дом № 1 по адресу: г. Красноярск, ул. Калинина» | Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Калинина | 495,596 | 451,196 | 2025 |
| 4.9 | «Многоэтажный жилой дом № 1 с встроенными нежилыми помещениями и инженерным обеспечением по адресу:  г. Красноярск, ул. Норильская» | Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Норильская | 57,924 | 57,924 | 2026 |
| 4.10 | «Многоэтажный жилой дом № 2 с встроенными нежилыми помещениями, автостоянкой и инженерным обеспечением по адресу: г. Красноярск, ул. Норильская» | Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Норильская | 191,160 | 191,160 | 2026 |
| 4.11 | «Сети водоснабжения в мкр. «Плодово-Ягодная станция» | г. Красноярск, Октябрьский район, микрорайон «Плодово-Ягодная станция» | 466,980 | 0,000 | 2024 |
| 4.12 | Многоэтажные жилые дома с нежилыми помещениями жилого района Бугач, г. Красноярск, Октябрьский район, квартал 1. Жилой дом № 8.1. | РФ, Красноярский край,  г. Красноярск, Октябрьский район, ст. Бугач | 63,936 | 63,936 | 2024 |
| 4.13 | Многоэтажные жилые дома с нежилыми помещениями жилого района Бугач, г. Красноярск, Октябрьский район, квартал 1. Жилой дом № 8.2. | РФ, Красноярский край,  г. Красноярск, Октябрьский район, ст. Бугач | 63,936 | 63,936 | 2024 |
| 4.14 | Отдельно стоящее здание – учебно-практический корпус Института гастрономии Сибирского федерального университета | 660041,  г. Красноярск, пр. Свободный, 79 | 48,460 | 48,460 | 2024 |
| 4.15 | Жилой комплекс со встроенно-пристроен-ными нежилыми помещениями, с подземной автостоянкой и инженерным обеспечением, расположенный по адресу: Красноярский край,  г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Вербная. 1 | Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Вербная, 1 | 195,900 | 195,900 | 2024 |
| 4.16 | Многоэтажные жилые дома жилого микрорайона «Бугач» в Октябрьском районе г. Красноярска. Жилой дом № 5/2 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по адресу: Красноярский край,  г. Красноярск, район ст. «Бугач» | Красноярский край, г. Красноярск, район ст. «Бугач» | 140,358 | 140,358 | 2024 |
| 4.17 | Многоэтажные жилые дома жилого микрорайона «Бугач» в Октябрьском районе г. Красноярска. Жилой дом № 5/1 по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, район ст. «Бугач». | Красноярский край, г. Красноярск, район ст. «Бугач» | 139,860 | 139,860 | 2024 |
| 4.18 | «Гольф-комплекс»  в Октябрьском районе  г. Красноярске | г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Азовская | 176,026 | 176,026 | 2025 |
| 4.19 | Жилой дом со встроенно-пристроенными офисными помещениями и подземным гаражом на 100 м/мест | Красноярский край, г. Красноярск,  ул. Вильско-  го, 7 | 126,000 | 126,000 | 2025 |
| 4.20 | Г. Красноярск. Жилой дом во II квартале жилого района «Бугач». Строение I. Инженерное обеспечение. | г. Красноярск. Жилой дом во II квартале жилого района «Бугач». Строение I. Инженерное обеспечение. | 67,860 | 65,520 | 2025 |
| 4.21 | Г. Красноярск. Жилой дом во II квартале жилого района «Бугач». Строение 2. Инженерное обеспечение. | г. Красноярск. Жилой дом во II квартале жилого района «Бугач». Строение 2. Инженерное обеспечение. | 54,550 | 52,670 | 2025 |
| 4.22 | Г. Красноярск. Жилой дом во II квартале жилого района «Бугач». Строение 3. Инженерное обеспечение. | г. Красноярск. Жилой дом во II квартале жилого района «Бугач». Строение 3. Инженерное обеспечение. | 67,860 | 65,520 | 2025 |
| 4.23 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по адресу г. Красноярск, улица Вильского, земельный участок 16д | Красноярский край, г. Красноярск, улица Вильского, земельный участок 16д | 95,630 | 95,630 | 2024 |
| 4.24 | Жилой дом | Красноярский край, г. Красноярск,  ул. Лесная,  Октябрьский район | 16,512 | - | 2024 |
| 4.25 | «Строительство линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта  в г. Красноярске. Первый этап.» 2.1. Этап: «Демонтажный котлован о/п «Улица Копылова» Строительная площадка № 2 | ул. Копылова | 252,000 | 38,700 | 2024 |
| 4.26 | «Строительство линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта  в г. Красноярске. Первый этап.». 2.5.1. Этап: «Горизонтальные выработки со строительными конструкциями обделки перегонных тоннелей о/п «Улица Копылова» – о/п «Высотная». Строительная площадка № 10 ПК 64 | ул. Высотная | 138,000 | - | 2024 |
| 4.27 | Многоэтажные жилые дома жилого микрорайона «Бугач» в Октябрьском районе  г. Красноярска. Жилой дом № 1/1 по адресу: Красноярский край,  г. Красноярск, район ст. «Бугач» | Красноярский край, г. Красноярск, район ст. «Бугач» | 92,580 | 92,580 | 2024 |
| 4.28 | Многоэтажные жилые дома жилого микрорайона «Бугач» в Октябрьском районе  г. Красноярска. Жилой дом № 1/2 по адресу: Красноярский край,  г. Красноярск, район ст. «Бугач» | Красноярский край, г. Красноярск, район ст. «Бугач» | 102,520 | 102,520 | 2024 |
| 4.29 | Автокомплекс (нежилое здание) | г. Красноярск, ул. Норильская, 14г/2 | 17,350 | 17,350 | 2025 |
| 4.30 | Жилой комплекс  с подземной автостоянкой и инженерным обеспечением, расположенный в г. Красноярске по ул. Телевизорная | г. Красноярск, ул. Телевизорная | 267,852 | 267,852 | 2025 |
| 4.31 | Жилой дом № 1.2 со встроенными нежилыми помещениями  и подземной автостоянкой в жилом районе «Плодово-Ягодный»  в Октябрьском районе г. Красноярска | Красноярский край, г. Красноярск,  ул. Азовская | 180,980 | 180,980 | 2025 |
| 4.32 | Жилой дом № 1.3 со встроенными нежилыми помещениями  и подземной автостоянкой в жилом районе «Плодово-Ягодный»  в Октябрьском районе г. Красноярска | Красноярский край, г. Красноярск,  ул. Азовская | 210,280 | 210,280 | 2025 |
| 4.33 | Жилой дом № 1.4 со встроенными нежилыми помещениями  и подземной автостоянкой в жилом районе «Плодово-Ягодный»  в Октябрьском районе г. Красноярска | Красноярский край, г. Красноярск,  ул. Азовская | 175,200 | 175,200 | 2025 |
| 4.34 | Жилой дом № 1.5 со встроенными нежилыми помещениями  и подземной автостоянкой в жилом районе «Плодово-Ягодный»  в Октябрьском районе г. Красноярска | Красноярский край, г. Красноярск,  ул. Азовская | 175,200 | 175,200 | 2025 |
| 4.35 | Жилой дом № 1.6 со встроенными нежилыми помещениями  и подземной автостоянкой в жилом районе «Плодово-Ягодный»  в Октябрьском районе г. Красноярска | Красноярский край, г. Красноярск,  ул. Азовская | 174,840 | 174,840 | 2026» |

строку «Итого по Октябрьскому району» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «Итого по Октябрьскому району | 11 550,367 | 11 856,552» |  |

строку «Всего по левому берегу» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «Всего по левому берегу | 22 688,886 | 22 688,886» |  |

строку 5.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «5.1 | Объекты капитального строительства | Красноярский край | 4 869,240 | 4 873,760 | 2024–2028» |

дополнить строкой 5.2 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «5.2 | Жилой район «Аркадьевский», д. Минино Элитовского сельсовета Емельяновского рай-она. Квартал № 14.  1 этап: Жилой дом № 1 (Строения 1, 2), инженерное обеспечение.  2 этап: Жилой дом № 1 (Строения 3, 4), инженерное обеспечение. | жилой район «Аркадьевский», д. Минино Элитовского сельсовета Емельяновского района. Квартал № 14. 1 этап: Жилой дом № 1 (Строения 1, 2), инженерное обеспечение. 2 этап: Жилой дом № 1 (Строения 3, 4), инженерное обеспечение. | 130,760 | 126,240 | 2025» |

строку «Итого по Красноярскому краю» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «Итого по Красноярскому краю | 5 000,000 | 5 000,000» |  |

строку «Всего по инвестиционной программе левого берега» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «Всего по инвестиционной программе левого берега | 27 688,886 | 27 688,886» |  |

строку 6.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «6.1 | Объекты капитального строительства | г. Красноярск, Свердловский район | 3 649,457 | 3 721,270 | 2024–2028» |

дополнить строками 6.2–6.29 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «6.2 | Жилой дом по ул. 60 лет Октября, 90, со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Строение 1, строение 2. Инженерное обеспечение | Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября | 127,930 | 127,930 | 2024 |
| 6.3 | Жилой дом № 1, инженерное обеспечение, комплекса многоэтажных жилых домов, расположенных по адресу  г. Красноярск, Свердловский район, Лалетино | г. Красноярск, Свердловский район, пос. Лалетино | 170,26 | 170,26 | 2025 |
| 6.4 | Жилой дом № 2, инженерное обеспечение, комплекса многоэтажных жилых домов, расположенных по адресу  г. Красноярск, Свердловский район, Лалетино | г. Красноярск, Свердловский район, пос. Лалетино | 167,42 | 167,42 | 2025 |
| 6.5 | Жилой дом № 3, инженерное обеспечение, комплекса многоэтажных жилых домов, расположенных по адресу  г. Красноярск, Свердловский район, Лалетино | г. Красноярск, Свердловский район, пос. Лалетино | 197,34 | 197,34 | 2026 |
| 6.6 | Жилой дом № 4, инженерное обеспечение, комплекса многоэтажных жилых домов, расположенных по адресу  г. Красноярск, Свердловский район, Лалетино | г. Красноярск, Свердловский район, пос. Лалетино | 161,650 | 161,650 | 2026 |
| 6.7 | Жилой дом № 5, инженерное обеспечение, комплекса многоэтажных жилых домов, расположенных по адресу  г. Красноярск, Свердловский район, Лалетино | г. Красноярск, Свердловский район, пос. Лалетино | 178,580 | 178,580 | 2027 |
| 6.8 | Жилой дом № 6, инженерное обеспечение, комплекса многоэтажных жилых домов, расположенных по адресу  г. Красноярск, Свердловский район, Лалетино | г. Красноярск, Свердловский район, пос. Лалетино | 170,63 | 170,63 | 2027 |
| 6.9 | Жилой дом № 7, инженерное обеспечение, комплекса многоэтажных жилых домов, расположенных по адресу  г. Красноярск, Свердловский район, Лалетино | г. Красноярск, Свердловский район, пос. Лалетино | 87,26 | 87,26 | 2027 |
| 6.10 | Жилой дом № 8, инженерное обеспечение, комплекса многоэтажных жилых домов, расположенных по адресу  г. Красноярск, Свердловский район, Лалетино | г. Красноярск, Свердловский район, пос. Лалетино | 87,26 | 87,26 | 2027 |
| 6.11 | Жилой дом № 9, инженерное обеспечение, комплекса многоэтажных жилых домов, расположенных по адресу  г. Красноярск, Свердловский район, Лалетино | г. Красноярск, Свердловский район, пос. Лалетино | 185,82 | 185,82 | 2028 |
| 6.12 | Жилой дом № 10, инженерное обеспечение, комплекса многоэтажных жилых домов, расположенных по адресу  г. Красноярск, Свердловский район, Лалетино | г. Красноярск, Свердловский район, пос. Лалетино | 132,29 | 132,29 | 2028 |
| 6.13 | Детское общеобразовательное учреждение, расположенное по адресу  г. Красноярск, Свердловский район, «Лалетино» | г. Красноярск, Свердловский район, пос. Лалетино | 32,10 | 32,10 | 2027 |
| 6.14 | Школа, расположенная  по адресу г. Красноярск, Свердловский район, Лалетино | г. Красноярск, Свердловский район, пос. Лалетино | 5,28 | 5,28 | 2027 |
| 6.15 | Жилой комплекс по адресу: г. Красноярск,  ул. Складская, 24. Жилой дом № 1. | по адресу, установленному относительно ориентира: г. Красноярск,  ул. Склад-  ская, 24 | 333,032 | 333,032 | 2024 |
| 6.16 | Многоэтажные жилые дома с подземными автостоянками и зданиями общественного назначения с инженерным обеспечением во II микрорайоне жилого района Тихие зори в Свердловском районе г. Красноярска. Жилой дом № 7 | г. Красноярск, ул. Свердловская | 419,660 | 419,660 | 2026 |
| 6.17 | Многоэтажные жилые дома с подземными автостоянками и зданиями общественного назначения с инженерным обеспечением во II микрорайоне жилого района Тихие зори в Свердловском районе г. Красноярска. Жилой дом № 9 | г. Красноярск, ул. Свердловская | 270,270 | 270,270 | 2026 |
| 6.18 | Общеобразовательная школа № 1 в мкрн. «Тихие Зори» | Красноярский край, г. Красноярск, Свердловский район | 143,172 | 79,080 | 2024 |
| 6.19 | Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, подземной автостоянкой и инженерным обеспечением  по ул. Парашютная, 14а  в г. Красноярске | Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парашютная, 14а | 64,116 | 64,116 | 2025 |
| 6.20 | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями. Дом № 1 | 660079,  г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30 | 85,138 | 85,138 | 2026 |
| 6.21 | Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями. Дом № 2 | 660079,  г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30 | 85,138 | 85,138 | 2026 |
| 6.22 | Жилой комплекс по адресу: г. Красноярск,  ул. Складская, 24. Жилой дом № 2. | по адресу, установленному относительно ориентира: г. Красноярск,  ул. Склад-  ская, 24 | 222,410 | 220,410 | 2026 |
| 6.23 | «Многоэтажные жилые дома с инженерным  обеспечением». Жилой  дом № 1. | Красноярский край, г. Красноярск, Свердловский р-он,  ул. Прибойная | 84,156 | 84,156 | 2025 |
| 6.24 | «Многоэтажные жилые дома с инженерным  обеспечением». Жилой дом № 2. | Красноярский край, г. Красноярск, Свердловский р-он,  ул. Прибойная | 84,156 | 84,156 | 2025 |
| 6.25 | «Многоэтажные жилые дома с инженерным  обеспечением». Жилой дом № 3. | Красноярский край, г. Красноярск, Свердловский р-он,  ул. Прибойная | 84,156 | 84,156 | 2025 |
| 6.26 | «Многоэтажные жилые дома с инженерным  обеспечением». Жилой дом № 4. | Красноярский край, г. Красноярск, Свердловский р-он,  ул. Прибойная | 84,156 | 84,156 | 2025 |
| 6.27 | Жилой комплекс «Комфорт» с подземной автостоянкой, расположенный по адресу: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, Свердловский район, жилой район «Тихие зори». | Красноярский край, г. Красноярск | 132,954 | 132,954 | 2024 |
| 6.28 | Жилой комплекс «Премьер парк», расположенный по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, территория южной части жилого района «Тихие Зори», участок 29 | г. Красноярск, Свердловский район,  ул. Свердловская | 443,784 | 443,784 | 2024 |
| 6.29 | Комплекс зданий КГАПОУ «Красноярский хореографический колледж» с инженерными сетями на территории Предмостной площади  г. Красноярска, Красноярский край, г. Красноярск, Свердловский район, Предмостная площадь | Красноярский край, г. Красноярск, Свердловский район, Предмостная площадь | 78,230 | 75,180 | 2025» |

строку «Итого по Свердловскому району» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «Итого по Свердловскому району | 7 967,805 | 7 970,476» |  |

строку 7.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «7.1 | Объекты капитального строительства | г. Красноярск, Кировский район | 0,000 | 44,959 | 2024–2028» |

дополнить строками 7.2–7.17 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «7.2 | Реконструкция здания поликлиники  по ул. Павлова, 4, стр. 7, КГБУЗ «Красноярская межрайонная поликлиника № 1» | Красноярский край, г. Красноярск, Кировский район, ул. Академика Павло-  ва, 4, стр. 7 | 11,82 | - | 2025 |
| 7.3 | Общеобразовательная школа в жилом районе «Мичуринский» | г. Красноярск, Кировский район, жилой район «Мичуринский» | 58,570 | 32,170 | 2025 |
| 7.4 | Многоэтажный жилой дом с инженерным обеспечением в Кировском районе г. Красноярска | г. Красноярск, Кировский район, ул. Кутузова | 67,572 | 67,572 | 2024 |
| 7.5 | Комплекс многоэтажных жилых домов в жилом районе «Мичуринский» (квартал V, участок 3) Кировского района г. Красноярска.  Жилой дом № 2 (строение 4), инженерное обеспечение | Красноярский край, городской округ город Красноярск,  ул. Кутузова | 68,650 | 66,280 | 2024 |
| 7.6 | Комплекс многоэтажных жилых домов в жилом районе «Мичуринский» (квартал V, участок 3) Кировского района г. Красноярска.  Жилой дом № 2 (строение 5), инженерное обеспечение | Красноярский край, городской округ город Красноярск,  ул. Кутузова | 68,120 | 65,770 | 2024 |
| 7.7 | Комплекс многоэтажных жилых домов в жилом районе «Мичуринский» (квартал V, участок 3) Кировского района г. Красноярска. Жилой дом № 2, строение 6. Инженерное обеспечение. | Красноярский край, г. Красноярск, жилой район «Мичуринский» (квартал V, уча-  сток 3) Кировского района | 67,860 | 65,520 | 2024 |
| 7.8 | Комплекс многоэтажных жилых домов в жилом районе «Мичуринский» (квартал V, участок 3) Кировского района г. Красноярска. Жилой дом № 2, строение 7. Инженерное обеспечение. | Красноярский край, г. Красноярск, жилой район «Мичуринский» (квартал V, уча-  сток 3) Кировского района | 68,120 | 65,770 | 2024 |
| 7.9 | Жилой дом № 1 объекта «Комплекс многоэтажных жилых домов с инженерным обеспечением и многоуровневой автостоянкой в Кировском районе г. Красноярска. Многоэтажные жилые дома № 1, 2, 3, 4». | Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кутузова | 260,484 | 260,484 | 2024 |
| 7.10 | «Жилой дом № 2  и Автостоянка объекта «Комплекс многоэтажных жилых домов с инженерным обеспечением и многоуровневой автостоянкой в Кировском районе г. Красноярска. Многоэтажные жилые дома № 1, 2, 3, 4». | Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кутузова | 161,904 | 161,904 | 2024 |
| 7.11 | «Жилой дом № 3 объекта «Комплекс многоэтажных жилых домов  с инженерным обеспечением и многоуровневой автостоянкой в Кировском районе г. Красноярска. Многоэтаж-  ные жилые дома № 1, 2, 3, 4». | Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кутузова | 241,416 | 241,416 | 2025 |
| 7.12 | «Жилой дом № 4 объекта «Комплекс многоэтажных жилых домов  с инженерным обеспечением и многоуровневой автостоянкой в Кировском районе г. Красноярска. Многоэтаж-  ные жилые дома № 1, 2, 3, 4». | Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кутузова | 90,768 | 90,768 | 2025 |
| 7.13 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой. КРТ 1. | г. Красноярск, ул. Семафорная – ул. Академика Вавилова | 153,060 | 153,060 | 2025 |
| 7.14 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой. КРТ 2. | г. Красноярск, ул. Семафорная – ул. Академика Вавилова | 393,555 | 393,555 | 2026 |
| 7.15 | Многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями  и подземной автостоянкой, расположенный по адресу: г. Красноярск, Кировский район,  ул. Семафорная –  ул. Академика Вавилова. Жилой дом № 1. | г. Красноярск, ул. Семафорная – ул. Академика Вавилова | 191,820 | 191,820 | 2025 |
| 7.16 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой. КРТ 3. 2-ая очередь строительства | г. Красноярск, ул. Семафорная – ул. Академика Вавилова | 209,748 | 209,748 | 2026 |
| 7.17 | Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями. КРТ 3. 3-я очередь строительства | г. Красноярск, ул. Семафорная – ул. Академика Вавилова | 60,684 | 60,684 | 2027» |

строку «Итого по Кировскому району» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «Итого по Кировскому району | 2 174,151 | 2 171,480» |  |

строку 8.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «8.1 | Объекты капитального строительства | г. Красноярск, Ленинский район | 888,924 | 895,894 | 2024–2028» |

дополнить строками 8.2–8.7 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «8.2 | «Многоквартирный жилой дом № 1, расположенный в Ленинском районе г. Красноярска. Корпус 1. Корпус 2». Корпус 1. | Красноярский край, г. Красноярск | 29,484 | 29,484 | 2024 |
| 8.3 | «Многоквартирный жилой дом № 1, расположенный в Ленинском районе г. Красноярска. Корпус 1. Корпус 2». Корпус 2. | Красноярский край, г. Красноярск | 81,648 | 81,648 | 2024 |
| 8.4 | Многоквартирный жилой дом № 3, расположенный в Ленинском районе г. Красноярска | Красноярский край, г. Красноярск, просп. Машиностроителей | 143,136 | 143,136 | 2024 |
| 8.5 | «Строительство лаборатории высокого уровня биологической безопасности для оперативной расшифровки (24 часа) и изучения опасных и неизвестных инфекций г. Красноярск» | г. Красноярск, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29 | 81,100 | 74,130 | 2025 |
| 8.6 | «г. Красноярск, Ленинский район, ул. Шевченко. Многоэтажный жилой дом № 3. Инженерное обеспечение». | Красноярский край, г. Красноярск,  ул. Шевчен-  ко, 1 (кадастровый номер земельного участка 24:50:0500333:924) | 87,528 | 87,528 | 2025 |
| 8.7 | Комплекс многоквартирных жилых домов  с инженерным обеспечением, расположенный по адресу: г. Красноярск, Ленинский район, ул. Рейдовая,  № 67г | г. Красноярск, Ленинский район, ул. Рейдовая, № 67г | 88,180 | 88,180 | 2027» |

строку «Итого по Ленинскому району» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «Итого по Ленинскому району | 1 400,000 | 1 400,000» |  |

строку «Всего по правому берегу» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «Всего по правому берегу | 11 541,956 | 11 541,956» |  |

строку 9.1 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «9.1 | Объекты капитального строительства | Красноярский край | 0,000 | 0,000 | 2024–2028» |

дополнить строкой 9.2 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «9.2 | Комплекс многоэтажных жилых домов  с автостоянкой, расположенный по адресу: Красноярский край, поселок городского типа Березовка | Красноярский край, Березовский р-н, пгт. Березовка | 1 233,540 | 1 233,540 | 2025» |

строку «Итого по Красноярскому краю» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «Итого по Красноярскому краю | 1 233,540 | 1 233,540» |  |

строку «Всего по инвестиционной программе правого берега» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «Всего по инвестиционной программе правого берега | 12 775,496 | 12 775,496» |  |

строку «Итого по инвестиционной программе» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «Итого по инвестиционной программе | 40 464,382 | 40 464,382» |  |