АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 20.10.2021 | № 820 |
| --- | --- |

Об организации подготовки и проведения мероприятий

по празднованию Нового, 2022 года в городе Красноярске

В целях организации мероприятий по подготовке и проведению   празднования Нового, 2022 года, руководствуясь ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу общегородских мероприятий по празднованию Нового, 2022 года в городе Красноярске согласно приложению 1.

Общегородские мероприятия по празднованию Нового, 2022 года в городе Красноярске проводить с соблюдением санитарных эпидемиологических требований, методических рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю, рекомендаций Главного                государственного санитарного врача по Красноярскому краю, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Красноярском крае.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке  города Красноярска к Новому, 2022 году согласно приложению 2.

3. Утвердить план подготовки и проведения общегородских мероприятий по празднованию Нового, 2022 года в городе Красноярске             согласно приложению 3.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городские новости» и разместить на официальном сайте администрации города.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы города Давыдова А.В.

Глава города                                                                                 С.В. Еремин

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от _____________№ ________

ПРОГРАММА

общегородских мероприятий по празднованию Нового, 2022 года

в городе Красноярске

| Мероприятия | Сроки проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Городской конкурс на лучшую карнавальную маску, новогоднюю игрушку и новогоднюю композицию (возможно проведение в формате онлайн) | 01.12.2021– 18.12.2021 | Сахарова Л.А., Харламова О.Ю., Бардаев А.А., Войцеховский В.Н., Гартман Г.П., Дягилев А.М., Ланина Е.В., Матыгулин Р.М., Савчук Ю.Г. |
| 2. Городской конкурс «Академия Морозиков» (возможно проведение в формате онлайн) | 10.12.2021 | Сахарова Л.А., Харламова О.Ю. |
| 3. Межведомственная акция «Прикоснись к Новому году» | 12.12.2021–12.01.2022 | Сахарова Л.А., Матвеева А.С., Черноусов В.А., Качанова О.В. |
| 4. Детское новогоднее видео-поздравление от Главы города | декабрь (дата на согласовании) | Самсонова И.Ю., Фоминых И.Н., Харламова О.Ю., Сахарова Л.А. |
| 5. Выставка новогодних игрушек и карнавальных масок – победителей городского конкурса | 18.12.2021–30.12.2021 | Сахарова Л.А. |
| 6. Праздники открытия елок и новогодних ледовых городков в районах города | по отдельному графику | Фоминых И.Н., Бардаев А.А., Войцеховский В.Н., Гартман Г.П., Дягилев А.М., Ланина Е.В., Матыгулин Р.М., Савчук Ю.Г. |
| 7. XVI Зимний суриковский фестиваль искусств | 24.12.2021–24.01.2022 по отдельному плану | Фоминых И.Н., Сахарова Л.А., Харламова О.Ю. |
| 8. Открытие главной городской новогодней елки | 25.12.2021 | Фоминых И.Н., Сахарова Л.А., Митрошкин А.Ю., Васильев С.С. |
| 9. Концерт в новогоднюю ночь в Татышев-парке | 31.12.2021 | Фоминых И.Н., Васильев С.С., Сахарова Л.А., Митрошкин А.Ю. |
| 10. Рождественский концерт в Татышев-парке | 07.01.2022 | Фоминых И.Н., Сахарова Л.А., Васильев С.С. |
| 11. IX открытый конкурс-фестиваль снежно-ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири» | 13.01.2022–18.01.2022 по отдельному плану | Фоминых И.Н., Сахарова Л.А., Митрошкин А.Ю. |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от ____________ № _________

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке города Красноярска

к Новому, 2022 году

| Давыдов А.В. | – | первый заместитель Главы города, председатель оргкомитета; |
| --- | --- | --- |
| Фоминых И.Н. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента социального развития, заместитель председателя оргкомитета; |
| Антипина И.Р. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента экономической политики и инвестиционного развития; |
| Бардаев А.А. | – | руководитель администрации Ленинского района в городе Красноярске; |
| Березин Г.Н. | – | начальник Межмуниципального управления МВД России «Красноярское» (по согласованию); |
| Васильев С.С. | – | директор муниципального автономного учреждения города Красноярска «Татышев-парк»; |
| Войцеховский В.Н. | – | руководитель администрации Центрального района в городе Красноярске; |
| Гартман Г.П. | – | руководитель администрации Октябрьского района в городе Красноярске; |
| Гиевский А.М. | – | руководитель управления делами администрации города; |
| Дягилев А.М. | – | руководитель администрации Свердловского района в городе Красноярске; |
| Качанова О.В. | – | руководитель управления социальной защиты населения администрации города; |
| Ланина Е.В. | – | руководитель администрации Кировского рай-она в городе Красноярске; |
| Манченко И.А. | – | исполняющий обязанности заместителя Главы города – руководителя департамента транспорта; |
| Матвеева А.С. | – | руководитель главного управления молодежной политики и туризма администрации города; |
| Матыгулин Р.М. | – | исполняющий обязанности руководителя администрации Советского района в городе Красноярске; |
| Машегов А.В. | – | директор – главный редактор муниципального автономного учреждения города Красноярска «Информационный центр «Городские новости»; |
| Митрошкин А.Ю. | – | директор муниципального автономного учреждения «Красноярский городской парк»; |
| Мугако Д.М. | – | руководитель управления кадровой политики и организационной работы администрации города; |
| Нестеров А.В. | – | руководитель главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города; |
| Одинцов Р.В. | – | первый заместитель Главы города – руководитель департамента финансов; |
| Потылицына О.В. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента Главы города; |
| Савчук Ю.Г. | – | руководитель администрации Железнодорожного района в городе Красноярске; |
| Самсонова И.Ю. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента информационной политики; |
| Сахарова Л.А. | – | руководитель главного управления культуры администрации города; |
| Соловарова Ю.А. | – | руководитель управления архитектуры администрации города; |
| Фоминых А.А. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента городского хозяйства; |
| Харламова О.Ю. | – | исполняющий обязанности руководителя главного управления образования администрации города; |
| Черноусов В.А. | – | руководитель главного управления по физической культуре и спорту администрации города; |
| Шувалов А.Б. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента общественной безопасности. |

Приложение 3

к постановлению

администрации города

от ____________ № _________

ПЛАН

подготовки и проведения общегородских мероприятий

по празднованию Нового, 2022 года в городе Красноярске

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка и утверждение концепции празднования Нового, 2022 года, в том числе концепции художественного оформления городских пространств | до 22.10.2021 | Фоминых И.Н., Сахарова Л.А., Соловарова Ю.А. |
|  | Рассмотрение и согласование сметы расходов на подготовку и оформление города к Новому, 2022 году | до 22.10.2021 | Давыдов А.В., Одинцов Р.В., Фоминых И.Н., Сахарова Л.А., Антипина И.Р., Гиевский А.М. |
|  | Размещение пакета предложений для партнеров на сайте администрации города и в печатных СМИ | до 01.11.2021 | Самсонова И.Ю. |
|  | Подготовка и направление писем в адрес руководителей организаций – потенциальных партнеров | до 15.11.2021 | Антипина И.Р. |
|  | Направление в департамент городского хозяйства администрации города схем мест размещения ледовых городков с указанием необходимости ограничения движения на участках улично-дорожной сети города, сроков ограничения движения | до 22.11.2021 | Бардаев А.А., Войцеховский В.Н., Гартман Г.П., Дягилев А.М., Ланина Е.В., Матыгулин Р.М., Савчук Ю.Г. |
|  | Организация работы с предприятиями торговли, торговыми центрами города по праздничному оформлению витрин и торговых залов | до 01.12.2021 | Антипина И.Р., Бардаев А.А., Войцеховский В.Н., Гартман Г.П., Дягилев А.М., Ланина Е.В., Матыгулин Р.М., Савчук Ю.Г. |
|  | Представление в главное управление культуры администрации города информации о местах функционирования ледовых городков для формирования единого плана | до 01.12.2021 | Сахарова Л.А., Бардаев А.А., Дягилев А.М., Гартман Г.П., Войцеховский В.Н., Ланина Е.В., Матыгулин Р.М., Савчук Ю.Г. |
|  | Разработка медиаплана празднования Нового года | 01.12.2021 | Самсонова И.Ю. |
|  | Изготовление и размещение наружной рекламы в соответствии с утвержденной концепцией художественного оформления праздника | с 01.12.2021 | Самсонова И.Ю., Машегов А.В., Митрошкин А.Ю. |
|  | Освещение в СМИ подготовки и оформления городских пространств к Новому, 2022 году | 01.12.2021– 23.01.2022 | Самсонова И.Ю., Машегов А.В. |
|  | Размещение анонсирующих аудио- и видеороликов о праздновании Нового года в СМИ и размещение видеороликов в социальных сетях | в период с 01.12.2021 по 30.12.2021 | Самсонова И.Ю., Машегов А.В., Митрошкин А.Ю. |
|  | Организация и проведение городского конкурса на лучшую карнавальную маску, новогоднюю игрушку и новогоднюю композицию (с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в городе и действующих ограничений) | 01.12.2021 – 18.12.2021 | Сахарова Л.А., Митрошкин А.Ю., Бардаев А.А., Войцеховский В.Н., Гартман Г.П., Дягилев А.М., Ланина Е.В., Матыгулин Р.М., Савчук Ю.Г. |
|  | Доставка ледовых блоков и организация устройства новогоднего ледового городка на о. Татышев | 01.12.2021– 20.12.2021 | Фоминых И.Н., Васильев С.С. |
|  | Обеспечение доступа к источникам электропитания временных сооружений в период строительства и функционирования главной городской новогодней елки и ледового городка на о. Татышев, районных новогодних елок и ледовых городков, торговых точек | с 06.12.2021 | Фоминых А.А., Фоминых И.Н., Бардаев А.А., Войцеховский В.Н., Гартман Г.П., Дягилев А.М., Ланина Е.В., Матыгулин Р.М., Савчук Ю.Г., Сахарова Л.А., Митрошкин А.Ю., Васильев С.С. |
|  | Организация взаимодействия с правоохранительными органами в целях обеспечения охраны общественного порядка в период строительства и функционирования: главной городской новогодней елки и ледового городка на о. Татышев; новогодних елок и ледовых городков в районах города | с 06.12.2021 | Шувалов А.Б., Бардаев А.А., Войцеховский В.Н., Гартман Г.П., Дягилев А.М., Ланина Е.В., Матыгулин Р.М., Савчук Ю.Г., Березин Г.Н. (по согласованию), Сахарова Л.А., Митрошкин А.Ю., Васильев С.С. |
|  | Подготовка детского новогоднего видеопоздравления от Главы города | до 10.12.2021 | Самсонова И.Ю., Фоминых И.Н., Харламова О.Ю., Сахарова Л.А. |
|  | Подготовка договоров, контрактов с организациями – исполнителями работ (услуг) в соответствии с утвержденной сметой расходов на подготовку и проведение празднования Нового года | до 10.12.2021 | Сахарова Л.А., Митрошкин А.Ю. |
|  | Открытие страницы «Новый, 2022 год» на сайте администрации города Красноярска | до 10.12.2021 | Самсонова И.Ю. |
|  | Подготовка правового акта о введении временных ограничений движения транспортных средств на участках улично-дорожной сети, прилегающих к местам установки ледовых городков (в случае необходимости) | до 10.12.2021 | Фоминых А.А. |
|  | Организация и проведение городского конкурса «Академия Морозиков» (с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в городе и действующих ограничений) | 10.12.2021 | Сахарова Л.А., Харламова О.Ю., Митрошкин А.Ю. |
|  | Создание видеоприветствия Главы города для жителей | до 12.12.2021 | Самсонова И.Ю. |
|  | Организация и проведение межведомственной городской акции «Прикоснись к Новому году» | 12.12.2021–12.01.2022 | Сахарова Л.А., Матвеева А.С., Черноусов В.А., Качанова О.В. |
|  | Наполнение рубрики «Новый, 2022 год» на сайте администрации города | в течение всего периода | Самсонова И.Ю. |
|  | Приобретение детских новогодних подарков | до 13.12.2021 | Фоминых И.Н., Харламова О.Ю., Качанова О.В. |
|  | Обеспечение оборудованных помещений для круглосуточного размещения сотрудников Межмуниципального управления МВД России «Красноярское» с целью обеспечения охраны общественного порядка в период работы ледовых городков (в случае необходимости) | до 15.12.2021 | Васильев С.С., Митрошкин А.Ю., Бардаев А.А., Войцеховский В.Н., Гартман Г.П., Дягилев А.М., Ланина Е.В., Матыгулин Р.М., Савчук Ю.Г. |
|  | Организация работы по праздничному оформлению городских объектов | до 15.12.2021 | Бардаев А.А., Войцеховский В.Н., Гартман Г.П., Дягилев А.М., Ланина Е.В., Матыгулин Р.М., Савчук Ю.Г. |
|  | Заключение договора на охрану объектов и материальных ценностей в период работы ледового городка на о. Татышев | до 15.12.2021 | Васильев С.С. |
|  | Работа со СМИ по изготовлению и размещению информационных материалов, в том числе с упоминанием партнеров | 15.12.2021– 30.12.2021 | Самсонова И.Ю., Машегов А.В. |
|  | Обеспечение контроля организованной выдачи подарков учащимся 1–4 классов общеобразовательных учреждений города | 17.12.2021–24.12.2021 | Харламова О.Ю. |
|  | Организация выполнения первичных мер пожарной безопасности и регулярного дежурства в местах установки новогодних елок и функционирования ледовых городков | 17.12.2021–23.01.2022 | Нестеров А.В. |
|  | Установка главной городской новогодней елки | до 18.12.2021 | Фоминых И.Н., Васильев С.С. |
|  | Обеспечение уборки территории новогоднего ледового городка на о. Татышев | с 18.12.2021 | Васильев С.С. |
|  | Иллюминирование главной городской новогодней елки и периметра новогоднего ледового городка на о. Татышев, обеспечение работы праздничной иллюминации на улицах города | 18.12.2021– 16.01.2022 | Васильев С.С., Фоминых А.А., Фоминых И.Н. |
|  | Обеспечение подсветки ледовых фигур на о. Татышев | 18.12.2021– 16.01.2022 | Фоминых И.Н., Васильев С.С., |
|  | Заключение и регистрация договоров с официальными партнерами | до 20.12.2021 | Митрошкин А.Ю. |
|  | Установка новогодних елок на общественных пространствах города: площадь Мира; площадь Революции; Ярыгинская набережная; кольцо Предмостной площади; сквер Космонавтов; парк «Солнечная поляна» | до 20.12.2021 | Сахарова Л.А., Митрошкин А.Ю. |
|  | Обеспечение организованной выдачи подарков детям в возрасте от 3 до 7 лет (не посещающим общеобразовательные учреждения) из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вызванной малообеспеченностью, социально опасным положением | 20.12.2021–30.12.2021 | Качанова О.В. |
|  | Согласование с министерством здравоохранения Красноярского края вопросов обеспечения оперативного взаимодействия со скорой медицинской помощью | 20.12.2021– 07.01.2022 | Фоминых И.Н., Васильев С.С., Сахарова Л.А., Митрошкин А.Ю. |
|  | Установка новогодних елок и оформление ледовых городков в районах города | до 20.12.2021 | Бардаев А.А., Войцеховский В.Н., Гартман Г.П., Дягилев А.М., Ланина Е.В., Матыгулин Р.М., Савчук Ю.Г., Фоминых А.А., Сахарова Л.А., Митрошкин А.Ю. |
|  | Обеспечение уборки территории ледовых городков в районах города | по отдельному графику | Фоминых А.А., Митрошкин А.Ю. |
|  | Проведение праздников открытия новогодних елок в районах города (с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в городе и действующих ограничений) | с 21.12.2021 по отдельному графику | Бардаев А.А., Войцеховский В.Н., Гартман Г.П., Дягилев А.М., Ланина Е.В., Матыгулин Р.М., Савчук Ю.Г., Сахарова Л.А., Митрошкин А.Ю. |
|  | Оснащение световым и звуковым оборудованием сцены на территории ледового городка на о. Татышев | 25.12.2021; 07.01.2022 | Митрошкин А.Ю., Сахарова Л.А. |
|  | Организация и проведение праздничного открытия главной городской новогодней елки и ледового городка на о. Татышев (с учетом санитарно-эпиде-миологической ситуации в городе и действующих ограничений) | 25.12.2021 | Фоминых И.Н., Сахарова Л.А., Митрошкин А.Ю., Васильев С.С. |
|  | Обеспечение работы муниципального транспорта во время проведения праздника открытия главной городской елки и рождественского концерта на о. Татышев | 25.12.2021; 07.01.2022 | Манченко И.А. |
|  | Привлечение благотворительных и спонсорских средств | до 28.12.2021 | Антипина И.Р. |
|  | Организация и проведение концерта в новогоднюю ночь (с учетом санитарно-эпиде-миологической ситуации в городе и действующих ограничений) | 31.12.2021 | Сахарова Л.А., Митрошкин А.Ю., Васильев С.С. |
|  | Организация и проведение мероприятия в рамках празднования Рождества Христова (с учетом санитарно-эпидемиологи-ческой ситуации в городе и действующих ограничений) | 07.01.2022 | Сахарова Л.А., Митрошкин А.Ю., Васильев С.С. |
|  | Размещение информации об объявлении благодарности от администрации города Красноярска партнерам на сайте администрации города, в газете «Городские новости» | до 21.01.2022 | Самсонова И.Ю., Антипина И.Р., Машегов А.В. |
|  | Оплата договоров, контрактов согласно утвержденной сводной смете | в соответствии с условиями договоров, контрактов | Бардаев А.А., Васильев С.С., Войцеховский В.Н., Гартман Г.П., Гиевский А.М., Дягилев А.М., Качанова О.В., Ланина Е.В., Матыгулин Р.М., Митрошкин А.Ю., Сахарова Л.А., Савчук Ю.Г., Харламова О.Ю. |
|  | Формирование предложений для поощрения партнеров | по согласованию | Давыдов А.В., Антипина И.Р., Потылицына О.В., Мугако Д.М. |
|  | Подготовка отчета о произведенных расходах | до 28.01.2022 | Бардаев А.А., Васильев С.С., Войцеховский В.Н., Гартман Г.П., Гиевский А.М., Дягилев А.М., Качанова О.В., Ланина Е.В., Матыгулин Р.М., Митрошкин А.Ю., Сахарова Л.А., Савчук Ю.Г., Харламова О.Ю. |
|  | Представление в департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города отчета о произведенных расходах спонсорских средств | до 31.01.2022 | Бардаев А.А., Васильев С.С., Войцеховский В.Н., Гартман Г.П., Дягилев А.М., Ланина Е.В., Матыгулин Р.М., Митрошкин А.Ю., Савчук Ю.Г. |
|  | Демонтаж и вывоз ледовых фигур с о. Татышев и районных площадок | по согласованию | Васильев С.С., Бардаев А.А., Войцеховский В.Н., Гартман Г.П., Дягилев А.М., Ланина Е.В., Матыгулин Р.М., Савчук Ю.Г. |