

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| 18.04.2024 | № 130-р |

О проведении 54-го Совета главных архитекторов субъектов

Российской Федерации и муниципальных образований

им. А.В. Кузьмина в 2024 году

На основании письма Совета главных архитекторов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований им. А.В. Кузьмина от 06.02.2024 № СГА-2001, руководствуясь ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска:

1. Провести 54-й Совет главных архитекторов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований им. А.В. Кузьмина (далее – Совет главных архитекторов) в городе Красноярске в период с 19.06.2024 по 23.06.2024.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Совета главных архитекторов в 2024 году согласно приложению 1.

3. Утвердить план подготовки и проведения Совета главных архитекторов в 2024 году (далее – план) согласно приложению 2.

4. Органам администрации города организовать и обеспечить проведение мероприятий в соответствии с планом.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Городские  
новости» и разместить на официальном сайте администрации города.

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя Главы города Шувалова А.Б.

Исполняющий обязанности

Главы города В.Н. Войцеховский

Приложение 1

к распоряжению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению

Совета главных архитекторов субъектов

Российской Федерации и муниципальных образований

им. А.В. Кузьмина в 2024 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шувалов А.Б. | – | первый заместитель Главы города, председатель оргкомитета; |
| Соловарова Ю.А. | – | руководитель управления архитектуры администрации города – главный архитектор города, заместитель председателя оргкомитета; |
| Антипина И.Р. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента экономической политики и инвестиционного развития; |
| Будников М.В. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента общественной безопасности; |
| Бурмистров Е.П. | – | руководитель администрации Кировского района в городе Красноярске; |
| Быков А.Г. | – | генеральный директор муниципального предприятия «Красноярскгорсвет»; |
| Гартман Г.П. | – | руководитель администрации Октябрьского района в городе Красноярске; |
| Гиевский А.М. | – | руководитель управления делами администрации города; |
| Гурьев Д.Л. | – | руководитель администрации Ленинского района в городе Красноярске; |
| Исаков В.В. | – | исполняющий обязанности начальника Межмуниципального управления МВД России «Красноярское» (по согласованию); |
| Карасев А.В. | – | руководитель управления информатизации и связи администрации города; |
| Клоберданц В.Э. | – | руководитель главного управления молодежной политики администрации города; |
| Ковтунов М.А. | – | директор муниципального автономного учреждения «Татышев-парк»; |
| Ланина Е.В. | – | руководитель администрации Советского района в городе Красноярске; |
| Мугако Д.М. | – | руководитель управления кадровой политики и организационной работы администрации города; |
| Мухин Н.В. | – | исполняющий обязанности заместителя Главы города – руководителя департамента городского хозяйства и транспорта; |
| Назмутдинова Л.Х. | – | руководитель администрации Свердловского района в городе Красноярске; |
| Николаев А.В. | – | директор АНО РПГ «Институт города» (по  согласованию); |
| Одинцов Р.В. | – | первый заместитель Главы города; |
| Потылицын Е.В. | – | директор муниципального автономного учреждения «Красноярский городской парк»; |
| Потылицына О.В. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента Главы города; |
| Сахарова Л.А. | – | руководитель главного управления культуры администрации города; |
| Семкин Е.Г. | – | исполняющий обязанности руководителя администрации Железнодорожного района в городе Красноярске; |
| Скрипальщикова С.В. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента информационной политики; |
| Трофимов Е.А. | – | руководитель администрации Центрального района в городе Красноярске; |
| Усков Д.М. | – | директор – главный редактор муниципального автономного учреждения города Красноярска «Информационный центр «Городские новости»; |
| Юрьева Е.Г. | – | заместитель Главы города по общественно- политической работе – руководитель департамента социального развития. |

Приложение 2

к распоряжению

администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПЛАН

подготовки и проведения Совета главных архитекторов

субъектов Российской Федерации и муниципальных

образований им. А.В. Кузьмина в 2024 году

| №  п/п | Мероприятия | Срок  исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседаний оргкомитета по подготовке  и проведению Совета главных архитекторов | по отдельному плану | Шувалов А.Б.;  Соловарова Ю.А.;  Потылицына О.В.;  Николаев А.В. |
| 2 | Разработка и согласование программы мероприятий  Совета главных архитек-торов | до 30.04.2024 | Соловарова Ю.А.;  Николаев А.В.;  Потылицына О.В.;  Скрипальщикова С.В. |
| 3 | Составление перечня орга-низаций – потенциальных партнеров мероприятия | до 22.04.2024 | Соловарова Ю.А.;  Антипина И.Р.;  Потылицына О.В.;  Николаев А.В. |
| 4 | Подготовка пакета предложений для партнеров  мероприятия | до 22.04.2024 | Соловарова Ю.А.;  Николаев А.В. |
| 5 | Подготовка и направление  писем в адрес руководителей организаций – потенциальных партнеров мероприятия | до 30.04.2024 | Потылицына О.В.;  Антипина И.Р.;  Соловарова Ю.А. |
| 6 | Составление и утверждение плановой сметы расходов на подготовку и проведение Совета главных  архитекторов | до 30.04.2024 | Шувалов А.Б.;  Соловарова Ю.А.;  Николаев А.В.;  Юрьева Е.Г.;  Потылицын Е.В.;  Гиевский А.М. |
| 7 | Подготовка договоров, контрактов с организациями – исполнителями работ (услуг) в соответствии  с утвержденной плановой сметой расходов на подготовку и проведение Совета главных архитекторов | 22.04.2024–  15.05.2024 | Николаев А.В.;  Сахарова Л.А.;  Потылицын Е.В.;  Гиевский А.М. |
| 8 | Разработка и согласование фирменного стиля проведения Совета главных  архитекторов | до 22.04.2024 | Соловарова Ю.А.;  Николаев А.В. |
| 9 | Создание специального раздела «54-й Совет  главных архитекторов субъектов Российской  Федерации и муниципальных образований  им. А.В. Кузьмина»  на официальном сайте  администрации города | до 22.04.2024 | Карасев А.В.;  Соловарова Ю.А.;  Николаев А.В. |
| 10 | Размещение пакета предложений для партнеров  в специальном разделе  «54-й Совет главных  архитекторов субъектов Российской Федерации  и муниципальных образований им. А.В. Кузьмина» на официальном сайте  администрации города | до 24.04.2024 | Николаев А.В.;  Соловарова Ю.А.;  Карасев А.В. |
| 11 | Наполнение специального раздела «54-й Совет  главных архитекторов субъектов Российской  Федерации и муниципальных образований  им. А.В. Кузьмина» | в течение  всего  периода | Николаев А.В.;  Соловарова Ю.А.;  Карасев А.В. |
| 12 | Подготовка списков участников церемонии открытия Совета главных архитек-торов и архитектурного фестиваля «Зодчество  в Сибири» | до 13.05.2024 | Шувалов А.Б.;  Потылицына О.В.;  Соловарова Ю.А.;  Николаев А.В. |
| 13 | Изготовление полиграфи-ческой продукции в соответствии с утвержденным  фирменным стилем | до 24.05.2024 | Николаев А.В.;  Соловарова Ю.А. |
| 14 | Изготовление и размещение наружной рекламы  в соответствии с утвержденным фирменным  стилем | до 24.05.2024 | Соловарова Ю.А. |
| 15 | Изготовление и размещение элементов праздничного оформления в местах проведения мероприятий Совета главных архитек-торов | 19.06.2024–  23.06.2024 | Николаев А.В.;  Мухин Н.В.;  Ковтунов М.А.;  Потылицын Е.В. |
| 16 | Разработка и утверждение сценариев мероприятий  Совета главных архитек-торов согласно утвержденной программе | до 22.04.2024 | Соловарова Ю.А.;  Юрьева Е.Г.;  Потылицына О.В.;  Николаев А.В.;  Сахарова Л.А.;  Клоберданц В.Э. |
| 17 | Приглашение участников  на торжественные мероприятия в соответствии  с подготовленными  списками | до 26.05.2024 | Потылицына О.В.; Соловарова Ю.А.;  Николаев А.В. |
| 18 | Освещение в СМИ и социальных сетях мероприятий, связанных с проведением Совета главных архитек-торов | 13.06.2024–  23.06.2024 | Скрипальщикова С.В.;  Николаев А.В. |
| 19 | Размещение анонсирующих аудио- и видеороликов  о проведении Совета  главных архитекторов | 13.06.2024–  23.06.2024 | Николаев А.В. |
| 20 | Организация взаимодействия с правоохранительными органами по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения  при проведении мероприятий | 18.06.2024–  23.06.2024 | Будников М.В. |
| 21 | Подготовка площадок  проведения Совета главных архитекторов (уборка  территории, установка биотуалетов, мусорных  баков) | 18.06.2024–  23.06.2024 | Мухин Н.В.;  Ковтунов М.А.;  Потылицын Е.В. |
| 22 | Установка и оформление сцен, оборудованных комплектами звукоусиливающей и световой аппаратуры, экранами | 18.06.2024–  23.06.2024 | Сахарова Л.А.;  Потылицын Е.В.;  Ковтунов М.А.;  Николаев А.В. |
| 23 | Организация выполнения первичных мер пожарной безопасности при проведении мероприятий | 18.06.2024–  23.06.2024 | Нестеров А.В. |
| 24 | Транспортное обеспечение мероприятий Совета главных архитекторов в соответствии с заключенными договорами и контрактами | 18.06.2024–  23.06.2024 | Мухин Н.В.;  Гиевский А.М. |
| 25 | Организация и проведение церемонии возложения цветов, посвященной  годовщине начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. | 22.06.2024 | Юрьева Е.Г.;  Назмутдинова Л.Х.;  Потылицын Е.В.;  Мацак А.И.;  Соловарова Ю.А.;  Гиевский А.М.;  Потылицына О.В.;  Николаев А.В. |
| 26 | Организация и проведение посадки ландшафтной композиции в память  о 54-м Совете главных  архитекторов | 22.06.2024 | Назмутдинова Л.Х.;  Потылицын Е.В.;  Мацак А.И.;  Соловарова Ю.А.;  Потылицына О.В.;  Николаев А.В. |
| 27 | Организация включения подсветки мостов и праздничной иллюминации  города | 18.06.2024–23.06.2024 | Мухин Н.В.;  Быков А.Г. |
| 28 | Подготовка отчета о произведенных расходах | до 13.07.2024 | Николаев А.В.;  Гиевский А.М. |