АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 05.07.2022 | № 189-р |
| --- | --- |

О праздновании Дня города Красноярска в 2022 году

На основании Положения о Дне города Красноярска, утвержденного решением Красноярского городского Совета от 08.04.1999                     № 18-165, руководствуясь ст. 11, 41, 58, 59 Устава города Красноярска:

1. Провести празднование Дня города Красноярска в период              с 26.08.2022 по 28.08.2022.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке               и проведению празднования Дня города Красноярска в 2022 году         согласно приложению 1.

3. Утвердить план подготовки и проведения празднования Дня            города Красноярска в 2022 году согласно приложению 2.

4. Органам администрации города организовать и обеспечить проведение мероприятий в соответствии с планом согласно приложению 2.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Городские             новости» и разместить на официальном сайте администрации города.

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя Главы города Шувалова А.Б.

Глава города                                                                                 С.В. Еремин

Приложение 1

к распоряжению

администрации города

от ____________ № _________

# СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению

празднования Дня города Красноярска в 2022 году

| Шувалов А.Б. | – | первый заместитель Главы города, председатель оргкомитета; |
| --- | --- | --- |
| Потылицына О.В. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента Главы города, заместитель председателя оргкомитета; |
| Фоминых И.Н. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента социального развития, заместитель председателя оргкомитета; |
| Аверкин П.В. | – | руководитель управления информатизации и связи администрации города; |
| Аксенова М.А. | – | руководитель главного управления образования администрации города; |
| Антипина И.Р. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента экономической политики и инвестиционного развития; |
| Бардаев А.А. | – | руководитель администрации Ленинского района в городе Красноярске; |
| Березин Г.Н. | – | начальник Межмуниципального управления МВД России «Красноярское» (по согласо-ванию); |
| Будников М.В. | – | исполняющий обязанности заместителя Главы города – руководителя департамента общественной безопасности; |
| Быков А.Г. | – | генеральный директор муниципального предприятия «Красноярскгорсвет»; |
| Васильев С.С. | – | директор муниципального автономного уч-реждения «Татышев-парк»; |
| Войцеховский В.Н. | – | руководитель администрации Центрального района в городе Красноярске; |
| Ганжин С.Е. | – | директор муниципального автономного учреждения «Красноярский городской парк»; |
| Гартман Г.П. | – | руководитель администрации Октябрьского района в городе Красноярске; |
| Гиевский А.М. | – | руководитель управления делами администрации города; |
| Дягилев А.М. | – | руководитель администрации Свердловского района в городе Красноярске; |
| Качанова О.В. | – | руководитель управления социальной защиты населения администрации города; |
| Ланина Е.В. | – | руководитель администрации Советского района в городе Красноярске; |
| Матвеева А.С. | – | руководитель главного управления молодежной политики и туризма администрации города; |
| Митрошкин А.Ю. | – | руководитель администрации Кировского района в городе Красноярске; |
| Мугако Д.М. | – | руководитель управления кадровой политики и организационной работы администрации города; |
| Нестеров А.В. | – | руководитель главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города; |
| Одинцов Р.В. | – | первый заместитель Главы города – руководитель департамента финансов администрации города; |
| Савчук Ю.Г. | – | руководитель администрации Железнодорожного района в городе Красноярске; |
| Самсонова И.Ю. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента информационной политики; |
| Сахарова Л.А. | – | руководитель главного управления культуры администрации города; |
| Силкин М.В. | – | исполняющий обязанности руководителя департамента транспорта администрации города; |
| Соловарова Ю.А. | – | руководитель управления архитектуры адми-нистрации города; |
| Усков Д.М. | – | директор – главный редактор муниципального автономного учреждения города Красноярска «ИЦ «Городские новости»; |
| Фоминых А.А. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента городского хозяйства; |
| Ходос-Шикилева Ж.В. | – | заместитель руководителя департамента Главы города администрации города; |
| Черноусов В.А. | – | руководитель главного управления по физической культуре и спорту администрации города. |

Приложение 2

к распоряжению

администрации города

от ____________ № _________

# ПЛАН

подготовки и проведения празднования Дня города

Красноярска в 2022 году

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и согласование программы мероприятий по празднованию Дня города | до 11.07.2022 | Фоминых И.Н., Потылицына О.В., Антипина И.Р., Аксенова М.А., Сахарова Л.А., Качанова О.В., Черноусов В.А., Матвеева А.С., Бардаев А.А., Войцеховский В.Н., Гартман Г.П., Ланина Е.В., Митрошкин А.Ю., Савчук Ю.Г., Дягилев А.М. |
| 2 | Проведение заседаний оргкомитета и рабочих групп по подготовке и проведению празднования Дня города | по отдельному плану | Шувалов А.Б., Фоминых И.Н., Потылицына О.В. |
| 3 | Подготовка пакета предложений для партнеров празднования Дня города | до 11.07.2022 | Самсонова И.Ю. |
| 4 | Составление перечня организаций – потенциальных партнеров праздника | до 11.07.2022 | Антипина И.Р. |
| 5 | Подготовка и направление писем в адрес руководителей организаций – потенциальных партнеров праздника | до 11.07.2022 | Потылицына О.В., Антипина И.Р. |
| 6 | Составление и утверждение сметы расходов на подготовку и проведение празднования Дня города | до 18.07.2022 | Шувалов А.Б., Фоминых И.Н., Гиевский А.М., Антипина И.Р. |
| 7 | Подготовка договоров, контрактов с организациями – исполнителями работ (услуг) в соответствии с утвержденной сметой расходов на подготовку и проведение празднования Дня города | в период с 20.07.2022 по 26.08.2022 | Сахарова Л.А., Ганжин С.Е., Гиевский А.М. |
| 8 | Разработка и согласование фирменного стиля празднования Дня города (брендбука) | до 18.07.2022 | Фоминых И.Н., Потылицына О.В., Сахарова Л.А., Соловарова Ю.А., Самсонова И.Ю. |
| 9 | Разработка медиаплана празднования Дня города | до 20.07.2022 | Самсонова И.Ю. |
| 10 | Создание специаль- ного раздела «День города – 2022» на официальном сайте администрации города | до 15.07.2022 | Аверкин П.В., Самсонова И.Ю. |
| 11 | Размещение пакета предложений для партнеров празднования в специальном разделе «День города – 2022» на сайте администрации | до 15.07.2022 | Самсонова И.Ю. |
| 12 | Наполнение специаль-ного раздела «День города – 2022» | в течение всего периода | Самсонова И.Ю. |
| 13 | Подготовка списков участников церемонии поднятия флага города Красноярска, торжественного собрания с церемонией присвоения звания «Почетный гражданин города Красноярска», награждения знаком отличия «За заслуги перед городом Красноярском» и торжественного приема, посвященного празднованию Дня города Красноярска | до 15.07.2022 | Шувалов А.Б., Потылицына О.В., Фоминых И.Н., Мугако Д.М. |
| 14 | Организация работы с предприятиями торговли, торговыми центрами города по праздничному оформлению витрин и торговых залов | до 29.07.2022 | Антипина И.Р., Бардаев А.А., Войцеховский В.Н., Гартман Г.П., Ланина Е.В., Митрошкин А.Ю., Савчук Ю.Г., Дягилев А.М. |
| 15 | Подготовка материалов по присвоению звания «Почетный гражданин города Красноярска», награждению знаком отличия «За заслуги перед городом Красноярском» для рассмотрения их в соответствии с установленным порядком | до 29.07.2022 | Шувалов А.Б., Фоминых И.Н., Мугако Д.М. |
| 16 | Разработка и утверждение сценарных планов мероприятий по празднованию Дня города согласно утвержденной программе, в том числе: церемонии поднятия флага города Красноярска; торжественного собрания с церемонией присвоения звания «Почетный гражданин города Красноярска», награждения знаком отличия «За заслуги перед городом Красноярском» | до 01.08.2022 | Фоминых И.Н., Потылицына О.В., Антипина И.Р., Аксенова М.А., Сахарова Л.А., Качанова О.В., Черноусов В.А., Матвеева А.С. |
| 17 | Изготовление полиграфической продукции в соответствии с утвержденным фирменным стилем | до 01.08.2022 | Ганжин С.Е., Гиевский А.М. |
| 18 | Изготовление и размещение наружной рекламы в соответствии с утвержденным фирменным стилем | до 01.08.2022 | Соловарова Ю.А. |
| 19 | Согласование изменений схемы организации дорожного движения и маршрутов общественного транспорта в период проведения праздничных мероприятий | до 05.08.2022 | Фоминых А.А., Будников М.В., Силкин М.В. |
| 20 | Изготовление и размещение элементов праздничного оформления в местах проведения праздничных мероприятий в соответствии с утвержденным фирменным стилем | в период с 08.08.2022 по 31.08.2022 | Васильев С.С., Бардаев А.А., Войцеховский В.Н., Гартман Г.П., Ланина Е.В., Дягилев А.М., Савчук Ю.Г., Митрошкин А.Ю., Ганжин С.Е. |
| 21 | Изготовление анонсирующих аудио- и видеороликов о праздновании Дня города для размещения в СМИ и видеороликов для размещения в социальных сетях | до 15.08.2022 | Самсонова И.Ю., Ганжин С.Е. |
| 22 | Разработка и утверждение сценариев мероприятий по празднованию Дня города согласно утвержденной программе, в том числе: церемонии поднятия флага города Красноярска; торжественного собрания с церемонией присвоения звания «Почетный гражданин города Красноярска», награждения знаком отличия «За заслуги перед городом Красноярском» | до 15.08.2022 | Фоминых И.Н., Потылицына О.В., Аксенова М.А., Сахарова Л.А., Качанова О.В., Черноусов В.А., Матвеева А.С. |
| 23 | Приглашение участников на торжественные мероприятия в соответствии с подготовленными списками: церемония поднятия флага города Красноярска; торжественное собрание с церемонией присвоения звания «Почетный гражданин города Красноярска», награждения знаком отличия «За заслуги перед городом Красноярском» | до 15.08.2022 | Мугако Д.М., Потылицына О.В., Фоминых И.Н. |
| 24 | Подготовка распоряжений о временном прекращении движения в период проведения праздничных мероприятий | до 15.08.2021 | Фоминых А.А. |
| 25 | Освещение в СМИ и социальных сетях мероприятий, связанных с подготовкой и празднованием Дня города | в период с 15.08.2022 по 31.08.2022 | Самсонова И.Ю. |
| 26 | Размещение анонсирующих аудио- и видеороликов о праздновании Дня города в СМИ и размещение видеороликов в социальных сетях | в период с 18.08.2022 по 28.08.2022 | Самсонова И.Ю. |
| 27 | Размещение анонсирующих аудиороликов в общественном транспорте | в период с 18.08.2022 по 28.08.2022 | Силкин М.В. |
| 28 | Организация взаимодействия с правоохранительными органами по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения при проведении праздничных мероприятий | в период с 24.08.2022 по 28.08.2022 | Будников М.В. |
| 29 | Подготовка площадок празднования Дня города (уборка территории, установка биотуалетов, мусорных баков) | в период с 24.08.2022 по 28.08.2022 | Фоминых А.А., Ганжин С.Е., Васильев С.С. |
| 30 | Установка и оформление сцен, оборудованных комплектами звукоусиливающей и световой аппаратуры, экранами | в период с 24.08.2022 по 28.08.2022 | Васильев С.С., Ганжин С.Е. |
| 31 | Обеспечение подключения к источникам электропитания согласно представленным схемам расположения праздничных площадок | в период с 24.08.2022 по 28.08.2022 | Фоминых А.А., Быков А.Г., Ганжин С.Е., Васильев С.С. |
| 32 | Организация временного прекращения движения автотранспорта в период проведения праздничных мероприятий, в том числе выставление спецтех- ники | в период с 25.08.2022 по 28.08.2022 | Фоминых А.А., Будников М.В. |
| 33 | Транспортное обеспечение праздничных мероприятий в соответствии с заключенными договорами и контрактами | в период с 25.08.2022 по 29.08.2022 | Силкин М.В. |
| 34 | Организация и проведение праздничных мероприятий в районах города Красноярска | с 25.08.2022 по 28.08.2022 | Бардаев А.А., Войцеховский В.Н., Гартман Г.П., Ланина Е.В., Митрошкин А.Ю., Савчук Ю.Г., Дягилев А.М. |
| 35 | Организация выполнения первичных мер пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий | в период с 25.08.2022 по 28.08.2022 | Нестеров А.В. |
| 36 | Организация торгового обслуживания для гостей и жителей города Красноярска в местах проведения праздничных мероприятий | в период с 25.08.2022 по 28.08.2022 | Бардаев А.А., Войцеховский В.Н., Гартман Г.П., Ланина Е.В., Митрошкин А.Ю., Дягилев А.М., Савчук Ю.Г., Васильев С.С., Ганжин С.Е., |
| 37 | Организация и проведение церемонии поднятия флага города Красноярска | 26.08.2022 | Фоминых И.Н., Сахарова Л.А., Потылицына О.В., Гиевский А.М. |
| 38 | Организация и проведение торжественного собрания с церемонией присвоения звания «Почетный гражданин города Красноярска», награждением знаком отличия «За заслуги перед городом Красноярском» | 26.08.2022 | Фоминых И.Н., Сахарова Л.А., Потылицына О.В., Мугако Д.М. |
| 39 | Информирование пользователей автомобильными дорогами о сроках ограничений и прекращений движения транспортных средств и о возможности воспользоваться объездом | в порядке и сроки, установленные действующим законода-тельством | Фоминых А.А., Самсонова И.Ю. |
| 40 | Организация включения подсветки мостов и праздничной иллю-минации | 26.08.2022–28.08.2022 | Фоминых А.А., Быков А.Г. |
| 41 | Подготовка отчета о произведенных расходах | до 05.09.2022 | Фоминых И.Н., Сахарова Л.А., Ганжин С.Е., Гиевский А.М. |