АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 05.08.2021 | № 215-р |
| --- | --- |

Об установке стелы в связи с присвоением

городу Красноярску почетного звания Российской Федерации

«Город трудовой доблести»

На основании Федерального закона от 01.03.2020 № 41-ФЗ                   «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести», руководствуясь ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска:

1. Утвердить состав организационного комитета по установке    стелы в связи с присвоением городу Красноярску почетного звания        Российской Федерации «Город трудовой доблести» согласно при-ложению 1.

2. Утвердить план организационных мероприятий по установке стелы в связи с присвоением городу Красноярску почетного звания             Российской Федерации «Город трудовой доблести» согласно при-ложению 2.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя Главы города Давыдова А.В.

Глава города                                                                                 С.В. Еремин

Приложение 1

к распоряжению

администрации города

от ____________ № _________

# СОСТАВ

организационного комитета по установке стелы в связи с присвоением городу Красноярску почетного звания Российской Федерации 
«Город трудовой доблести»

| Давыдов А.В. | – | первый заместитель Главы города, председатель оргкомитета; |
| --- | --- | --- |
| Фоминых И.Н. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента социального развития, заместитель председателя оргкомитета; |
| Коновалова Е.В. | – | заместитель начальника отдела общественного взаимодействия департамента социального развития администрации города, секретарь оргкомитета; |
| Ануфриев С.Е. | – | председатель ГУ «Региональное отделение Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств в г. Красноярске» (по согласованию); |
| Бардаев А.А. | – | руководитель администрации Ленинского района в городе Красноярске; |
| Басуев Д.А. | – | председатель Красноярского городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию); |
| Гниденко И.Д. | – | директор МАУ «Дворец культуры «Сверд-ловский»; |
| Ивлева Т.В. | – | директор МУК «Музей «Мемориал Победы»; |
| Ковалевский С.Л. | – | исполняющий обязанности директора КГБУК «Музейный центр «Площадь Мира» (по согласованию); |
| Москалюк М.В. | – | ректор ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (по согласованию); |
| Одинцов Р.В. | – | первый заместитель Главы города – руководитель департамента финансов; |
| Павлович Н.Н. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента муниципального имущества и земельных отношений; |
| Сахарова Л.А. | – | руководитель главного управления культуры администрации города; |
| Соловарова Ю.А. | – | руководитель управления архитектуры администрации города; |
| Фоминых А.А. | – | заместитель Главы города – руководитель департамента городского хозяйства. |

Приложение 2

к распоряжению

администрации города

от ____________ № _________

# ПЛАН

# организационных мероприятий по установке стелы в связи

# с присвоением городу Красноярску почетного звания

# Российской Федерации «Город трудовой доблести»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Согласование с членами организационного комитета архитектурно-художествен-ного дизайн-проекта мемориального сооружения – стелы «Город трудовой доблести» (эскиз изображения стелы, пилонов, техники исполнения, применяемых материалов) | до 10.08.2021 | Фоминых И.Н., Соловарова Ю.А., Сахарова Л.А. |
| 2 | Выделение и закрепление земельного участка под установку мемориального сооружения – стелы «Город трудовой доблести» | до 30.09.2021 | Павлович Н.Н. |
| 3 | Проведение изыскательских работ, заказ и разработка проектно-сметной документации с учетом технических требований, представленных Общероссийской обществен-но-государственной организацией «Российское военно-историческое общество» | до 30.08.2021 | Сахарова Л.А., Гниденко И.Д. |
| 4 | Определение источника и механизма финансирования изготовления и установки мемориального сооружения – стелы «Город трудовой доблести» | до 30.08.2021 | Одинцов Р.В., Сахарова Л.А. |
| 5 | Направление в департамент финансов предложений об объеме и сумме средств на изготовление и установку мемориального сооружения – стелы «Город трудовой доблести» | до 30.08.2021 | Сахарова Л.А., Гниденко И.Д. |
| 6 | Заключение договоров (контрактов) на осуществление работ по установке мемориального сооружения – стелы «Город трудовой доблести» | до 30.09.2021 | Сахарова Л.А., Гниденко И.Д. |
| 7 | Осуществление благоустроительных работ на прилегающей территории | до 01.10.2021 | Фоминых А.А. |
| 8 | Создание и установка оснований стелы и пилонов, прокладка необходимых инженерных сетей | до 01.10.2021 | Сахарова Л.А., Гниденко И.Д. |
| 9 | Организация работ по установке стелы, пилонов, изготовлению, доставке и монтажу художественных элементов мемориального сооружения | до 01.12.2021 | Сахарова Л.А., Гниденко И.Д. |
| 10 | Торжественное открытие стелы «Город трудовой доблести» | 07.12.2021 | Фоминых И.Н., Сахарова Л.А. |
| 11 | Подготовка отчета о произведенных расходах | 25.12.2021 | Сахарова Л.А., Гниденко И.Д. |